ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Концессионному соглашению в отношении объекта водоснабжения и водоотведения, находящегося в собственности городского округа «город Дербент»

З А Д А Н И Е

и основные мероприятия по созданию (строительству) и реконструкции

объекта Соглашения

Таблица 1. Описание объекта Соглашения, подлежащего созданию и реконструкции в сфере питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Срок полезного использования, лет | Год реализации | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение физико-химической и бактериологической лаборатории по контролю качества питьевой воды | 89 549,70 | 30 | 2029 - 2037 | - | - |
| 2 | Приобретение производственно-технологического автотранспорта, машин и механизмов для обеспечения ремонта и технического обслуживания централизованных систем водоснабжения | 30 830,44 | 7 | 2025-2028 | - | - |
| 3 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции "Кырхляр" | 9 010,13 | 15 | 2042 | - | - |
| 4 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции "Красноармейская" | 9 392,27 | 15 | 2043 | - | - |
| 5 | Проектирование и строительство водопровода по ул. 345 ДСД от ул. Генерала Сеидова до резервуара ВНС «2 микрорайон» | 18 299,62 | 20 | 2039 - 2041 | 200 | 800 |
| 6 | Реконструкция насосной станции "Южный пост" по ФТ "Кавказ» с заменой насосного оборудования | 31 249,37 | 30 | 2038 | - | - |
| 7 | Реконструкция распределительных сетей от насосной станции водоснабжения «Железнодорожная-1» к многоквартирным домам по ул. Орджоникидзе, 5 и др. | 12 138,31 | 20 | 2037 - 2038 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции «Гагаринская" | 20 331,53 | 15 | 2047 | - | - |
| 9 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции «2 микрорайон", «III микрорайон» ("Генерала Сеидова") | 19 504,31 | 15 | 2046 | - | - |
| 10 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции «Сальманская" | 18 710,75 | 15 | 2045 | - | - |
| 11 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции "Приморская -6" | 6 006,75 | 15 | 2042 | - | - |
| 12 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции «Скважина № 4" | 6 261,51 | 15 | 2043 | - | - |
| 13 | Проектирование и монтаж автоматизированных установок для хранения и подачи раствора гипохлорита натрия на насосной станции " Северная" | 21 193,84 | 15 | 2048 | - | - |
|  |  | 292 478,53 |  |  |  |  |

Таблица 2. Описание объекта Соглашения, подлежащего созданию и реконструкции в сфере технического водоснабжения

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Срок полезного использования, лет | Год реализации | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция насосной станции "Нюгди» с заменой трансформаторов | 48 193,10 | 30 | 2029 - 2042 | - | - |
| 2 | Приобретение производственно-технологического автотранспорта, машин и механизмов для обеспечения ремонта и технического обслуживания централизованных систем водоснабжения | 8 890,93 | 7 | 2025 - 2028 | - | - |
|  |  | 57 084,03 |  |  |  |  |

Таблица 3 Описание объекта Соглашения, подлежащего созданию и реконструкции в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Срок полезного использования, лет | Год реализации | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества сточных вод | 9 880,00 | 15 | 2027 | - | - |
| 2 | Приобретение производственно-технологического автотранспорта, машин и механизмов для обеспечения ремонта и технического обслуживания централизованных систем водоснабжения | 62 578,32 | 7 | 2025-2031 | - | - |
| 3 | Строительство канализационного коллектора от пер. Военного городка до пересечения ул. Гейдара Алиева и ул. Махачкалинская | 26 837,50 | 30 | 2032 - 2033 | 600 | 1 052 |
| 4 | Строительство уличных сетей канализации от ИЖС, расположенного в точке с координатами 42.032789, 48.318597 до ул. Нанейшвили | 4 309,46 | 30 | 2035 | 300 | 300 |
| 5 | Строительство КНС "Кобяковская" производительностью - 1680 м3/сут | 27 984,87 | 30 | 2035 - 2038 | - | - |
| 6 | Строительство канализационного коллектора от ул. Предгорная до ул. Сальмана | 14 976,85 | 30 | 2031 - 2034 | 300 | 1 070 |
| 7 | Строительство КНС "Нанейшвили" производительностью - 1200 м3/сут | 19 810,75 | 30 | 2035 - 2036 | - | - |
| 8 | Строительство уличных сетей канализации по ул. Вишневая | 9 248,58 | 30 | 2040 | 300 | 511 |
| 9 | Строительство уличных сетей канализации по ул.Изумру | 2 774,33 | 30 | 2040 - 2041 | 300 | 150 |
| 10 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Ольховская | 15 104,11 | 30 | 2041 | 300 | 800 |
| 11 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Сухая речка | 16 057,83 | 30 | 2042 | 300 | 813 |
| 12 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Персиковая | 16 286,02 | 30 | 2043 | 300 | 797 |
| 13 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Березовая | 17 696,77 | 30 | 2045 | 300 | 797 |
| 14 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Штормовая | 16 895,14 | 30 | 2044 | 300 | 793 |
| 15 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Пилотная | 13 244,53 | 30 | 2047 | 300 | 545 |
| 16 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Северная | 7 316,90 | 30 | 2046 | 300 | 316 |
| 17 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Загородная | 6 962,28 | 30 | 2046 - 2047 | 300 | 300 |
| 18 | Строительство уличных сетей водоотведения по ул. Загородная | 9 256,92 | 30 | 2045 - 2046 | 300 | 400 |
| 19 | Строительство уличных сетей водоотведения в МКР "Карьерная" | 43 237,56 | 30 | 2046 - 2049 | 400 | 1 500 |
|  |  | 340 458,72 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 690 021,28 |  |  |  |  |

| Концедент: | Концессионер: | Субъект Российской Федерации: |
| --- | --- | --- |
| Городской округ «город Дербент» |  | Республика Дагестан |
| Глава городского округа «город Дербент» |  | Глава Республики Дагестан |
| _________________ /А.А. Кулиев/ |  | ________________ /С.А. Меликов/ |